## Sheet2
Quản lý danh sách kế hoạch công việc
Ngày bắt đầu: | 2020-05-20
Ngày báo cáo: | 2020-05-18 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul
Dự án | Phụ trách | Đầu việc | Danh sách công việc | Bắt đầu | Hạn chót | Hoàn thành | time axis 2020-05-20 to 2020-09-05
MẠNG XÃ HỘI SINH VIÊN | Đức. Nguyên | Viết thuyết minh | Xây dựng thuyết minh, báo cáo | 2020-05-20 | 2020-05-30
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Phụng, Nghĩa | Lập phiếu thu thập yêu cầu | Thu thập yêu cầu | 2020-05-20 | 2020-05-25
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Đức. Nguyên | Thống kê yêu cầu, vẽ biểu đồ | Phân tích yêu cầu | 2020-05-25 | 2020-05-30
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Đức. Nguyên | Viết đặc tả hệ thống | Đặc tả | 2020-05-30 | 2020-06-06
[17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Nghĩa, Đức | Thiết kế CDM Phụng, Nguyên vẽ Usecase (nếu có) | CDM,PDM, Usecase | 2020-05-20 | 2020-06-09
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Cả team |  | Code | 2020-06-09 | 2020-09-07
[27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Nguyên | Viết tài liệu kiểm thử | Kiểm thử | 2020-09-07 | 2020-09-14
| Đức |  | Up host | 2020-09-14 | 2020-09-15
| Phụng |  | Slide thuyết trình, demo | 2020-09-14 | 2020-09-19